INFORME TÉCNICO DEL SPRINT 1

Planificación, Análisis Inicial y Exploración de Datos del Sector Energético (2011–2026)

Proyecto: Proyecto de Prácticas Profesionalizantes I: Sector Energético – Energías Renovables en Argentina (2011–2026)

Integrantes del Equipo: Abdala Franco, Adriel Salinas, Noelia L. Trifoglio y Lucas Cuello

Etapa / Entregable: Documentación Final Informe Técnico del Sprint 1

Estructura de Trabajo: Google Drive, GitHub, Trello y Diagrama de Gantt

1. Resumen del Sprint 1

El presente informe técnico consolida las actividades, metodologías, análisis iniciales y decisiones estratégicas desarrolladas durante el Sprint 1 del proyecto de Prácticas Profesionalizantes sobre el Sector Energético de Argentina. Conforme a la hoja de ruta establecida, el objetivo principal de esta etapa no es extraer conclusiones definitivas, sino construir una base metodológica sólida: comprender el problema, analizar el dominio de las energías renovables, auditar la estructura y calidad de los datos, realizar el análisis exploratorio inicial (EDA) y definir las preguntas de investigación que guiarán el desarrollo de los próximos Sprints.

2. Resumen de Pasos Ejecutados (Hoja de Ruta)

| Paso de la Hoja de Ruta | Acciones y Actividades Realizadas | Ubicación / Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Paso 1: Organizar el Equipo | Definición de roles y responsabilidades, normas de trabajo, canal de comunicación rápida y minuta de acuerdos iniciales. Franco Abdala – Comunicador y Diseñador de Visualizaciones Adriel Salinas – Responsable de calidad Noelia Lorena Trifoglio – Analista de datos Lucas Cuello - Documentador Google Drive https://drive.google.com/drive/folders/1Wa5D7PLiPfPpSxiJOYPSMrff99FfNUDy Trello https://trello.com/invite/b/6abebea8399b931e77f8c076/ATTIc52c8ea47aac0bf4e2f3a24e3526bef3C2A9871A/equipo4-pp1-sector-energetico-2c-2026 Github https://github.com/franmbow/Equipo_N4_PP1_2C_2026 | Google Drive Minutas / Acuerdos Trello -> Tablero del Proyecto Repositorio GitHub |
| Paso 2: Planificar el Sprint | Identificación de tareas del Sprint 1, asignación de responsables, estimación de fechas de inicio/fin y elaboración del Diagrama de Gantt. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fn-gmLNoOf-GocVE7qxdTPKmR36VwqtYQ375DvndMDk/edit?usp=drive_link | Google Drive Gantt Trello -> Tarjetas de seguimiento |
| Paso 3: Comprender el Problema | Investigación del dominio del sector energético argentino (SADI, MEM, Ley 27.191), contexto del mercado y elaboración de la Ficha de Conocimiento del Dominio. https://docs.google.com/document/d/1_pgxIfH3gXGeZNoKNjpTZq8Vze39gsogtMQDhNKOPpo/edit?usp=drive_link | Google Drive -> Documentación |
| Paso 4: Comprender los Datos | Auditoría del dataset base_datos_demanda_electrica.csv base_datos_generacion_renovable.csv identificación de variables y armado del Diccionario de Datos. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9SZSKCX_piiHooboL4Wni8gaUuErh8a/edit?usp=drive_link&ouid=100066343163965376213&rtpof=true&sd=true | Google Drive -> Diccionario de Datos |
| Paso 5: Explorar los Datos (EDA Inicial) | Análisis exploratorio inicial del dataset seleccionado, orientado a conocer su estructura, variables, distribución de los datos, valores faltantes, posibles inconsistencias y relaciones relevantes entre las variables. https://docs.google.com/document/d/1B6lLtNsXDxyqPPByjoaO_gspRMwJX9m3/edit | Google Drive -> Análisis GitHub -> Repositorio de respaldo |
| Paso 6: Formular Preguntas de Análisis | Elaboración de una lista amplia de 10 preguntas analíticas fundamentadas en el dominio, las variables disponibles y los hallazgos del EDA. https://docs.google.com/document/d/1goW9cq-CfQntC8WQN4jkziMUSOH9JGjmq03jVxb4lWY/edit?usp=sharing | Google Drive -> Análisis (Preguntas) Github -> Repositorio de respaldo |
| Paso 7: Seleccionar y Justificar Preguntas | Selección de las 3 preguntas clave de investigación que guiarán el proyecto, agregando la justificación de valor para el negocio. https://docs.google.com/document/d/1goW9cq-CfQntC8WQN4jkziMUSOH9JGjmq03jVxb4lWY/edit?usp=sharing | Google Drive -> Análisis (Mismo documento de Preguntas) Github -> Repositorio de respaldo |
| Paso 8: Documentar (Informe Técnico) | Consolidación de las evidencias, hallazgos y metodologías del Sprint 1 en el presente informe técnico oficial. | Google Drive -> Documentacion (Versión final) GitHub -> Repositorio |
| Paso 9: Cerrar el Sprint | Revisión de entregables, actualización de Trello/Gantt, verificación de carpetas en Drive y realización de la reunión de Retrospectiva. | Google Drive -> Organizacion (Retrospectiva) Trello & GitHub actualizado |

3. Comprensión del Problema y del Dominio Energético

El objeto de estudio abarca la generación eléctrica de fuentes renovables (Eólica, Solar, Biomasa, Biogás, Biodiésel y Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos <= 50 MW) y la Demanda Total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en Argentina en el período 2011–2026.

Glosario del Dominio: Conceptos clave integrados

• SADI (Sistema Argentino Interconectado): Red física de transporte en alta tensión que conecta los puntos de inyección de los parques con las regiones de consumo.
 • Ley 27.191 / Programa RenovAr: Régimen de fomento nacional que impulsó licitaciones públicas con contratos PPA en dólares.
 • MATER (Mercado a Término de Energías Renovables): Canal de contratación directa entre generadores privados y Grandes Usuarios Industriales.
 • RenMDI: Licencias para generación distribuida regional y pequeños aprovechamientos de red.

4. Hallazgos del Análisis Exploratorio de Datos (EDA Inicial)

El presente análisis exploratorio permitió caracterizar la estructura y calidad de una base de datos de CAMMESA sobre generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en Argentina y demanda eléctrica nacional para el período comprendido entre enero de 2011 y agosto de 2026. El conjunto de datos presentó una buena calidad general, ya que no se identificaron valores faltantes y únicamente fue necesario eliminar un registro duplicado detectado durante las etapas iniciales de revisión.

Debido a que la base incluía simultáneamente registros de generación renovable y de demanda eléctrica, se decidió realizar análisis separados para ambos fenómenos. Esta estrategia permitió evitar distorsiones en las medidas descriptivas y obtener una interpretación más precisa de los patrones observados.

El análisis de la generación renovable mostró una distribución fuertemente asimétrica, caracterizada por una gran cantidad de observaciones con bajos niveles de generación y un conjunto reducido de centrales con producciones significativamente superiores. Asimismo, se identificaron valores atípicos asociados principalmente a centrales de elevada capacidad de generación, los cuales fueron considerados observaciones válidas y no errores de registro.

Las visualizaciones realizadas permitieron identificar que la energía eólica constituye la principal fuente de generación renovable del período analizado, seguida por la energía solar y la generación hidroeléctrica de pequeña escala. Además, la evolución temporal mostró un crecimiento acelerado de la generación renovable a partir de 2018, evidenciando una expansión sostenida de la participación de estas tecnologías en la matriz energética argentina.

Por otra parte, la demanda eléctrica presentó una distribución más estable y homogénea, sin valores atípicos detectables mediante el criterio IQR. La serie temporal reveló una tendencia general creciente del consumo eléctrico nacional, aunque con fluctuaciones moderadas entre años.

Finalmente, el análisis de correlación entre la generación renovable y la demanda eléctrica indicó una asociación positiva débil que no resultó estadísticamente significativa. Este resultado sugiere que la evolución de la generación renovable durante el período estudiado estuvo asociada principalmente al crecimiento de la capacidad instalada y a la incorporación de nuevos proyectos, más que a cambios directos en la demanda eléctrica nacional.

5. Formulación y Selección de Preguntas de Investigación

Luego de formular 10 preguntas iniciales, se seleccionaron formalmente las 3 preguntas prioritarias que definirán el modelo analítico de los próximos Sprints:

| N° | Pregunta de Investigación Seleccionada |
| --- | --- |
| Pregunta 1 | ¿Cuáles fuentes de energía renovables han tenido un mayor crecimiento? |
| Pregunta 2 | ¿Cuáles son las regiones con mayor producción de energía renovable? |
| Pregunta 3 | ¿Alguna provincia tuvo un decrecimiento en los últimos años en su generación de energía? |

6. Limitaciones Identificadas y Estrategias de Mitigación

Durante la auditoría de datos se detectaron tres restricciones principales:

• Ausencia de Potencia Instalada (MW): La base solo cuenta con energía generada (GWh), impidiendo el cálculo directo del Factor de Capacidad (CF). Mitigación: Se evaluará cruzar el dataset con planillas técnicas oficiales de CAMMESA, ENRE, ENARGAS e INDEC en Sprints posteriores.
 • Incompletitud del Año 2026: Al ser un año en curso, incluye meses parciales. Mitigación: Se utilizarán comparaciones por períodos homogéneos (ej. Ene-Ago) o se excluirá el año incompleto en gráficos interanuales.
 • Agregación de Fuentes Convencionales: Las fuentes térmicas, nucleares y grandes represas están consolidadas en 'DEMANDA MEM'. Mitigación: El foco analítico se centrará en la penetración relativa de las renovables sobre la demanda.

7. Conclusión del Sprint 1 y Próximos Pasos

El Sprint 1 se da por completado de manera satisfactoria. La estructura de carpetas en Google Drive y el repositorio de GitHub han sido configurados. El equipo cuenta con una comprensión del dominio energético, una caracterización precisa de los datos y un conjunto claro de las 3 preguntas de investigación seleccionadas y justificadas.